## 체크리스트
No | Phase | 단계명 | 구분 | 체크 항목 | 상태 | 완료일 | 비고
1 | 0 | 요구사항 정의 |  | 목표 클럭 속도 결정 — 100kHz(Standard) vs 400kHz(Fast), FPGA 시스템 클럭 대비 분주 가능한 값인지 확인 | 완료 | 2026-09-04 | 400kHz(Fast) - Tr: 300ns
2 | 0 | 요구사항 정의 |  | 구현 범위 확정 — Byte Write / Page Write(최대 64B) / Current·Random·Sequential Read 중 어디까지 만들지 | 완료 | 2026-09-04 | Byte Write + Random Read + Current Address Read
3 | 0 | 요구사항 정의 |  | 상위 유저 로직 커맨드 인터페이스 초안 — start, rw, addr[14:0], wdata/rdata[7:0], busy/done | 완료 | 2026-09-04
4 | 0 | 요구사항 정의 |  | 대상 디바이스 확정 — 24LC256, 슬레이브 주소 1010+A2A1A0 | 완료 | 2026-09-04 | 24LC256
5 | 0 | 요구사항 정의 |  | 검증 방식 확정 — 실칩 없음 → TB 비헤이비어 모델 기반 시뮬레이션 검증으로 진행 | 완료 | 2026-09-04
6 | 1 | 데이터시트 스터디(DS21203C) | 핀/전기적 특성 | Table 1-1 핀 기능 — SDA, SCL, A0~A2(칩 셀렉트), WP (WP는 Vcc 연결 시 전체 쓰기 보호) | 완료 | 2026-09-04
7 | 1 | 데이터시트 스터디(DS21203C) | 핀/전기적 특성 | Table 1-3 AC 특성 — FCLK, THIGH, TLOW, TSU:STA, THD:STA, TSU:STO, TBUF 값 정리 (분주값 계산용) | 완료 | 2026-09-04
8 | 1 | 데이터시트 스터디(DS21203C) | 프로토콜 구조 | Figure 4-1/4-2 — START·STOP·ACK 기본 타이밍 정의 | 완료 | 2026-09-04
9 | 1 | 데이터시트 스터디(DS21203C) | 프로토콜 구조 | Figure 5-1 컨트롤 바이트 — 1010 + A2A1A0 + R/W̄ | 완료 | 2026-09-04
10 | 1 | 데이터시트 스터디(DS21203C) | 프로토콜 구조 | Figure 5-2 주소 구조 — 2바이트(Address High/Low), A14~A0 15비트 유효, 상위 1비트 don't-care | 완료 | 2026-09-04
11 | 1 | 데이터시트 스터디(DS21203C) | 오퍼레이션 시퀀스 | Figure 6-1 Byte Write 시퀀스 | 완료 | 2026-09-04
12 | 1 | 데이터시트 스터디(DS21203C) | 오퍼레이션 시퀀스 | Figure 6-2 Page Write 시퀀스 — 최대 64바이트, 경계 초과 시 롤오버 주의 | 대기
13 | 1 | 데이터시트 스터디(DS21203C) | 오퍼레이션 시퀀스 | Figure 7-1 ACK Polling — 최대 5ms 쓰기 사이클 완료 감지에 활용 | 완료 | 2026-09-04
14 | 1 | 데이터시트 스터디(DS21203C) | 오퍼레이션 시퀀스 | Figure 8-1~8-3 Read 3종 — Random Read는 Repeated START, Sequential Read는 마지막에 NACK | 완료 | 2026-09-04
15 | 2 | 블록 다이어그램 설계 |  | 시스템 레벨 — 유저 로직 ↔ I2C 마스터 컨트롤러 ↔ (SDA/SCL, 외부 풀업) ↔ EEPROM(TB 모델) | 진행중
16 | 2 | 블록 다이어그램 설계 |  | 컨트롤러 내부 3계층 — SCL 클럭 분주기 / 비트 단위 송수신 블록 / 상위 커맨드 FSM | 대기
17 | 2 | 블록 다이어그램 설계 |  | I2C 쪽 신호 정의 — sda_out/sda_oe/sda_in, scl_out (클럭 스트레칭 미지원 → SCL은 마스터 단독 구동) | 대기
18 | 2 | 블록 다이어그램 설계 |  | 유저 로직 쪽 커맨드/데이터 포트 확정 (Phase 0 초안 반영) | 대기
19 | 2 | 블록 다이어그램 설계 |  | TB 레벨 블록도 — DUT(마스터) + EEPROM 비헤이비어 모델 + 풀업 모델을 하나의 top으로 | 대기
20 | 3 | 비트/타이밍 차트 작성 |  | Byte Write 파형 — START→컨트롤바이트→ACK→주소상위→ACK→주소하위→ACK→데이터→ACK→STOP | 대기
21 | 3 | 비트/타이밍 차트 작성 |  | Page Write 파형 — 데이터 바이트를 STOP 없이 최대 64개까지 연속 | 대기
22 | 3 | 비트/타이밍 차트 작성 |  | Random Read 파형 — Write로 주소 세팅 → Repeated START → 컨트롤바이트(R) → ACK → 데이터 → 마스터 NACK → STOP | 대기
23 | 3 | 비트/타이밍 차트 작성 |  | Sequential Read 파형 — 여러 데이터 바이트, 마지막 바이트에서만 NACK | 대기
24 | 3 | 비트/타이밍 차트 작성 |  | 타이밍 파라미터 주석 — TSU:STA, THD:STA, TSU:DAT, THD:DAT, TSU:STO | 대기
25 | 4 | FSM 설계 |  | 비트 레벨 FSM — SCL_LOW → SDA_SETUP → SCL_HIGH, 클럭 분주 카운터 기반 | 대기
26 | 4 | FSM 설계 |  | 바이트 레벨 FSM — 8비트 시프트 + ACK 체크 상태, 비트 카운터 | 대기
27 | 4 | FSM 설계 |  | 최상위 커맨드 FSM — IDLE/START/CTRL_BYTE/ADDR_H/ADDR_L/DATA(또는 REP_START 경로)/ACK_NACK/STOP | 대기
28 | 4 | FSM 설계 |  | 상태 전이표(state transition table) 문서화 — 입력조건/다음상태/출력 | 대기
29 | 4 | FSM 설계 |  | 예외 상태 반영 — 슬레이브 NACK 시 재시도/에러, Page Write 64B 경계 처리 | 대기
30 | 5 | RTL 코딩(VHDL) |  | entity 포트를 블록다이어그램 인터페이스와 1:1 매칭 | 대기
31 | 5 | RTL 코딩(VHDL) |  | 계층별 프로세스/컴포넌트 분리 — 비트 FSM / 바이트 FSM / 커맨드 FSM | 대기
32 | 5 | RTL 코딩(VHDL) |  | 클럭 분주값·타이밍 상수를 generic으로 파라미터화 | 대기
33 | 5 | RTL 코딩(VHDL) |  | SDA를 sda_oe + sda_out 형태로 설계 — top에서 open-drain 합성 | 대기
34 | 6 | 테스트벤치 & EEPROM 비헤이비어 모델 |  | EEPROM 모델 — START 검출 → 컨트롤바이트 주소 매칭 → ACK → 내부 메모리 배열 R/W | 대기
35 | 6 | 테스트벤치 & EEPROM 비헤이비어 모델 |  | SDA 오픈드레인 모델링 — 풀업 프로세스 'H' 유지, 마스터/슬레이브는 '0'/'Z'만 구동 | 대기
36 | 6 | 테스트벤치 & EEPROM 비헤이비어 모델 |  | 5ms 쓰기 사이클을 시뮬레이션용으로 단축 — generic/상수로 분리 | 대기
37 | 6 | 테스트벤치 & EEPROM 비헤이비어 모델 |  | Self-checking 로직 — 쓴 데이터와 읽은 데이터 자동 비교 후 PASS/FAIL 출력 | 대기
38 | 7 | 시뮬레이션 & 디버깅 |  | 시나리오 — Byte Write → Readback | 대기
39 | 7 | 시뮬레이션 & 디버깅 |  | 시나리오 — Page Write(64B) → Sequential Read | 대기
40 | 7 | 시뮬레이션 & 디버깅 |  | 시나리오 — 잘못된 슬레이브 주소 → NACK 처리 | 대기
41 | 7 | 시뮬레이션 & 디버깅 |  | 시나리오 — ACK Polling으로 쓰기 완료 감지 | 대기
42 | 7 | 시뮬레이션 & 디버깅 |  | 파형 뷰어에서 비트 차트(Phase 3)와 실제 시뮬레이션 파형 1:1 대조 | 대기
43 | 8 | 합성 & 타이밍 제약(선택) |  | SDA/SCL 핀을 오픈드레인 IO로 제약(XDC/SDC), 내부 풀업 옵션 확인 | 대기
44 | 8 | 합성 & 타이밍 제약(선택) |  | 목표 클럭(100/400kHz) 기준 타이밍 제약 작성 | 대기
45 | 8 | 합성 & 타이밍 제약(선택) |  | 리소스 사용량(LUT/FF) 확인 — 소규모 FSM이므로 여유 충분한지 체크 | 대기
46 | 9 | 하드웨어 검증(선택) |  | 실제 24LC256 연결, 풀업 저항(2.2k~10kΩ) 실장 | 대기
47 | 9 | 하드웨어 검증(선택) |  | 로직 애널라이저로 Table 1-3 타이밍과 실측 파형 비교 | 대기
48 | 10 | 문서화 & 회고 |  | 상태도 / 블록다이어그램 / 타이밍차트를 하나의 설계 문서로 정리 | 대기
49 | 10 | 문서화 & 회고 |  | 테스트 결과 리포트 — 구현한 오퍼레이션 각각 1회 이상 검증했는지 커버리지 확인 | 대기
50 | 10 | 문서화 & 회고 |  | 다음 실습 후보 정리 — SPI, 멀티 슬레이브 I2C, 클럭 스트레칭 지원 디바이스 등 | 대기
사용법
① F열(상태): 드롭다운에서 대기 / 진행중 / 완료 중 선택하세요.
② G열(완료일): 완료 시 날짜를 입력하세요.
③ H열(비고): 막힌 부분이나 메모를 자유롭게 적으세요.
④ A~E열(No/Phase/단계명/구분/체크 항목)은 로드맵 구조이니 수정하지 않는 걸 권장합니다.
⑤ '대시보드' 시트에서 Phase별 진행률이 자동으로 집계됩니다.

## 대시보드
Phase | 단계명 | 항목수 | 완료수 | 진행률
0 | 요구사항 정의 | 5 | 5 | 100%
1 | 데이터시트 스터디(DS21203C) | 9 | 8 | 88.89%
2 | 블록 다이어그램 설계 | 5 | 0 | 0%
3 | 비트/타이밍 차트 작성 | 5 | 0 | 0%
4 | FSM 설계 | 5 | 0 | 0%
5 | RTL 코딩(VHDL) | 4 | 0 | 0%
6 | 테스트벤치 & EEPROM 비헤이비어 모델 | 4 | 0 | 0%
7 | 시뮬레이션 & 디버깅 | 5 | 0 | 0%
8 | 합성 & 타이밍 제약(선택) | 3 | 0 | 0%
9 | 하드웨어 검증(선택) | 2 | 0 | 0%
10 | 문서화 & 회고 | 3 | 0 | 0%
합계 | 전체 | 50 | 13 | 26%